## Product Backlog
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HT01 | Elección de Framework, Lenguajes y Herramientas |  | Pendiente | 2 | Sprint 1 | Alta | Seleccionar el framework adecuado, lenguajes de programación y herramientas necesarias. Evaluar factores como la escalabilidad, seguridad, y facilidad de desarrollo. | Puntuación | Descripción
HT02 | Modelado y Diseño de la Base de Datos |  | Pendiente |  | Sprint 1 | Alta | Crear el esquema de la base de datos. Definir las tablas, relaciones y restricciones necesarias para almacenar la información de usuarios, negocios, ofertas, greencoins, puntos verdes, etc. Elegir el tipo de base de datos y configurar la base de datos. | 1 | Muy baja complejidad: La tarea es sencilla y puede ser completada rápidamente con poco esfuerzo y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.
HT03 | Configuración del Entorno de Desarrollo |  | Pendiente |  | Sprint 2 | Alta | Configurar el entorno de desarrollo con las herramientas necesarias. | 2 | Baja complejidad: La tarea es relativamente sencilla, requiere un esfuerzo moderado y conocimientos técnicos básicos.
HT04 | Implementación del Sistema de Autenticación |  | Pendiente |  | Sprint 2 | Alta | Desarrollar el sistema de autenticación para administradores, negocios y ciudadanos. Implementar el almacenamiento seguro de credenciales, la gestión de sesiones y la protección de rutas. | 3 | Complejidad media: La tarea es de complejidad media, requiere un esfuerzo considerable y conocimientos técnicos específicos. Puede implicar la integración de varios componentes.
HT05 | Desarrollo de Endpoints CRUD para Negocios |  | Pendiente |  | Sprint 3 | Alta | Crear los endpoints para la gestión de negocios (crear, leer, actualizar, eliminar). Implementar las validaciones necesarias y asegurar la protección de datos. Integrar con el frontend para permitir a los administradores gestionar los negocios. | 4 | Alta complejidad: La tarea es compleja, requiere un esfuerzo significativo y un alto nivel de conocimientos técnicos. Puede implicar la coordinación entre varios equipos.
HU01 | Necesito Iniciar sesión como administrador y poder acceder a las funcionalidades del mismo. |  | Pendiente |  | Sprint 3 | Alta | Con la finalidad de autentificarme en el sistema y acceder a las funcionalidades. | 5 | Muy alta complejidad: La tarea es muy compleja, requiere un esfuerzo muy significativo, un alto nivel de conocimientos técnicos y posiblemente la implementación de nuevas tecnologías o paradigmas. Implica una coordinación estrecha entre múltiples equipos y partes interesadas.
HU05 | Necesito iniciar Sesion de mi negocio |  | Pendiente |  | Sprint 4 | Alta | Con la finalidad acceder al sistema y gestionar mi negocio
HU11 | Como ciudadano necesito registrar mi cuenta |  | Pendiente |  | Sprint 5 | Alta | Con la finalidad de registrarme en el sistema y poder inciar sesión.
HU12 | Necesito Iniciar sesión y poder acceder a las funcionalidades del mismo. |  | Pendiente |  | Sprint 6 | Alta | Con la finalidad de autentificarme en el sistema y acceder a las funcionalidades.
HU02 | Necesito gestionar los negocios |  | Pendiente |  | Sprint 3 | Alta | Con la finalidad de registrar nuevos negocios, eliminar negocios existentes, modificar la información de los negocios y visualizas dichos negocios.
HU03 | Necesito Gestionar ofertas |  | Pendiente |  | Sprint 3 | Alta | Con la finalidad de registrar nuevas ofertas, eliminar ofertas existentes y modificar la información de las ofertas
HU16 | Necesito visualizar las ofertas |  |  |  | Sprint 4 | Alta | Con la finalidad de poder visualizar las ofertas vigentes para el canje de los greencoins
HU06 | Necesito registrar los clientes que reciclan en mi negocio |  | Pendiente |  | Sprint 4 | Alta | Con la finalidad demantener un registro de los clientes que han acudido anteriormente o si es su primera vez, con el fin de facilitar procesos.
HU07 | Necesito registrar la cantidad que registra un cliente |  | Pendiente |  | Sprint 5 | Alta | Con la finalidad de validar el reciclaje del cliente para la obtencion de greencoins.
HU09 | Necesito visualizar los clientes registrados en mi negocio |  | Pendiente |  | Sprint 6 | Alta | Con la finalidad agilizar el proceso de registro de reciclaje por parte de clientes que han acudido anteriormente.
HT07 | Implementación del Sistema de Parametrización de Greencoins |  | Pendiente |  | Sprint 4 | Alta | Desarrollar la lógica para definir y ajustar reglas y valores asociados a los greencoins. Crear endpoints para gestionar la parametrización y asegurar que estos cambios se reflejen adecuadamente en la base de datos.
HU04 | Necesito Parametrización de greencoins |  | Pendiente |  | Sprint 5 | Alta | Con la finalidad de definir y ajustar las reglas y valores asociados a los greencoins para su correcta gestión y aplicación.
HU10 | Necesito ingresar ofertas para canjear greencoins |  |  |  | Sprint 6 | Alta | Con la finalidad promover el reciclaje de las personas en mi punto verde.
HT08 | Integración de Servicios de Geolocalización |  | Pendiente |  | Sprint 7 | Alta | Implementar servicios de geolocalización utilizando APIs como Google Maps o Mapbox. Desarrollar endpoints para registrar y mostrar ubicaciones de puntos verdes. Integrar las funcionalidades de geolocalización en el frontend para negocios y ciudadanos.
HU08 | Necesito ingresar la ubicacion del punto verde |  | Pendiente |  | Sprint 8 | Alta | Con la finalidad de registrar el punto verde de mi negocio en la app.
HU13 | Necesito visualizar los puntos verdes cercanos |  | Pendiente |  | Sprint 9 | Alta | Con la finalidad de poder visualiar los puntos verdes cercanos a mí.
HU14 | Necesito visualizar el historial de reciclaje que he realizado |  | Pendiente |  | Sprint 10 | Alta | Con la finalidad de poder ver a que puntos verdes he ido a reciclar y la cantida de greencoins que se me han asignado en esos puntos verdes.
HT09 | Desarrollo del Sistema de Notificaciones |  | Pendiente |  | Sprint 11 | Alta | Implementar un sistema de notificaciones utilizando Firebase Cloud Messaging (FCM) o similar. Asegurar la entrega eficiente de notificaciones y su integración con el frontend.
HU15 | Necesito recibir notificaciones |  | Pendiente |  | Sprint 12 | Alta | Con la finalidad de poder estar al día de las nuevas ofertas y puntos verdes.
HT10 | Implementación de la API RESTful |  |  |  | Sprint 13 | Alta | Desarrollar una API RESTful que sirva como interfaz de comunicación entre el frontend y el backend. Asegurarse de seguir las mejores prácticas de diseño de API y de incluir mecanismos de seguridad adecuados.
HT11 | Creación de Interfaces de Usuario Intuitivas |  | Pendiente |  | Sprint 14 | Alta | Diseñar y desarrollar interfaces de usuario para todas las funcionalidades, asegurando la usabilidad y accesibilidad. Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales para iterar y mejorar el diseño.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.