## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU01 | Como un administrador, necesito Iniciar sesión y poder acceder a las funcionalidades del mismo, con la finalidad de autentificarme en el sistema y acceder a las funcionalidades. | Inicio_sesion_admin | Pendiente | 2 | Sprint 1 | Alta | Esta historia de usuario es fundamental ya que la funcionalidad de inicio de sesión es el primer punto de contacto del administrador con el sistema.
HU02 | Como un administrador, necesito gestionar los negocios, con la finalidad de registrar nuevos negocios, eliminar negocios existentes, modificar la información de los negocios y visualizas dichos negocios. | gestion_negocios | Pendiente | 5 | Sprint 2 | Alta | La gestión de negocios es una funcionalidad central para los administradores, permitiendo mantener actualizada la base de datos de negocios.
HU03 | Como un administrador, necesito Gestionar ofertas, con la finalidad de registrar nuevas ofertas, eliminar ofertas existentes y modificar la información de las ofertas | Gestion_ofertas | Pendiente | 5 | Sprint 3 | Alta | La gestión de ofertas es crucial para mantener actualizadas las promociones y beneficios ofrecidos a los ciudadanos.
HU04 | Como un administrador, necesito Parametrización de greencoins, con la finalidad de registrar nuevas ofertas, eliminar ofertas existentes y modificar la información de las ofertas | Parametros_green | Pendiente | 2 | Sprint 4 | Alta | Debe permitir al administrador ajustar los parámetros para adaptar el sistema a nuevas políticas o condiciones del mercado.
HU05 | Como negocio, necesito iniciar sesión con la finalidad de acceder al sistema y gestionar mi negocio | Inicio_sesion_negocio | Pendiente | 2 | Sprint 1 | Alta
HU06 | Como negocio, necesito registrar los clientes que reciclan en mi negocio con la finalidad de mantener un registro de clientes recurrentes y nuevos. | Reg_cliente | Pendiente | 2 | Sprint 5 | Alta | Se debe asegurar que el sistema pueda diferenciar entre clientes recurrentes y nuevos para generar informes precisos sobre la participación en el reciclaje.
HU07 | Como negocio, necesito registrar la cantidad que recicla un cliente, con la finalidad de validar el reciclaje del cliente para la obtencion de greencoins. | Reg_reciclaje | Pendiente | 3 | Sprint 5 | Alta | Es crucial que el registro de la cantidad reciclada sea preciso y esté vinculado a la cuenta del cliente para garantizar que reciban la cantidad correcta de greencoins.
HU08 | Como negocio, necesito ingresar la ubicacion del punto verde, con la finalidad de que mi punto verde sea visible en la aplicación. | Ing_pverde | Pendiente | 5 | Sprint 6 | Alta | La precisión de la ubicación del punto verde es esencial para que los ciudadanos puedan encontrar fácilmente los puntos de reciclaje a través de la aplicación.
HU09 | Como negocio, necesito visualizar los clientes registrados en mi negocio, con la finalidad de agilizar procesos estadisticos y con clientes recurrentes. | Ver_cliente | Pendiente | 3 | Sprint 7 | Alta | La interfaz para visualizar los clientes registrados debe ser intuitiva y proporcionar acceso rápido a la información para facilitar el análisis y la toma de decisiones.
HU10 | Como negocio, necesito ingresar ofertas para canjear greencoins, con la finalidad de promover el reciclaje de las personas en mi punto verde. | Ing_oferta | Pendiente | 4 | Sprint 3 | Alta | Se debe implementar una interfaz amigable para que los negocios puedan agregar, actualizar y eliminar ofertas fácilmente, incentivando así la participación en el reciclaje.
HU11 | Como un ciudadano, necesito registrar mi cuenta, con la finalidad de registrarme en el sistema e inciar sesión | reg_ciudadano | Pendiente | 2 | Sprint 1 | Alta | Se debe verificar que el usuario sea mayor de edad
HU12 | Como un ciudadano, necesito iniciar sesión, con la finalidad de acceder a las funcionalidades del sistema | Inicio_sesion_ciudadano | Pendiente | 2 | Sprint 1 | Alta
HU13 | Como un ciudadano, necesito visualizar los puntos verdes cercanos, con la finalidad de poder reciclar en ellos. | ver_pverdes | Pendiente | 5 | Sprint 6 | Alta | La precisión de las ubicaciones de los puntos verdes cercanos al ciudadano es esencial para que puedan acudir a ellos sin perderse o ir a otras direcciones de manera incorrecta.
HU14 | Como un ciudadano, necesito visualizar el historial de reciclaje que he realizado, con la finalidad de poder ver a que puntos verdes he ido a reciclar y la cantida de greencoins que se me han asignado en esos puntos verdes. | ver_historial_reciclaje | Pendiente | 3 | Sprint 8 | Alta | La interfaz para visualizar los negocios que se ha ido a reciclar debe ser intuitiva y proporcionar información sobre los greencoins obtenidos en cada uno.
HU15 | Como un ciudadano, necesito recibir notificaciones, con la finalidad depoder estar al día de las nuevas ofertas y puntos verdes. | recibir_notificaciones | Pendiente | 3 | Sprint 9 | Alta | La entrega de notificaciones tiene que ser en tiempo real.
HU16 | Como un ciudadano, necesito visualizar las ofertas, con la finalidad de poder visualizar las ofertas vigentes para el canje de los greencoins | ver_ofertas | Pendiente | 2 | Sprint 3 | Alta | La interfaz para visualizar las ofertas que se pueden canjear debe ser intuitiva y proporcionar información sobre la caducidad de las mismas.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.